| 滁州市创建国家生态文明建设 示范市工作领导小组办公室 | 文件 |
| --- | --- |
| 滁创生办〔2020〕3号 |

关于印发滁州市创建省级生态文明建设

示范市2020年工作要点的通知

各成员单位：

为深入贯彻落实省委省政府和市委市政府加强生态文明建设决策部署，扎实有效推进生态文明建设示范市创建工作，建设“绿色、生态、宜居”的现代化新滁州，根据《关于印发滁州市创建国家生态文明建设示范市实施方案的通知》（滁环委〔2019〕3号），现将《滁州市创建省级生态文明建设示范市2020年工作要点》印发给你们，请认真贯彻落实。

滁州市创建国家生态文明建设

示范市工作领导小组办公室

2020年5月11日

滁州市创建省级生态文明建设示范市

2020年工作要点

为深入贯彻落实省委省政府和市委市政府加强生态文明建设决策部署，扎实有效推进省级生态文明建设示范市创建工作，建设“绿色、生态、宜居”的现代化新滁州，根据《滁州市生态文明建设示范市规划（2018-2025年）》（以下称《规划》）和《滁州市创建国家生态文明建设示范市实施方案》，特制定2020年工作要点。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平生态文明思想，以人民群众满意为根本目标，围绕生态文明建设重点工作，进一步压实创建责任，创新工作举措，按时完成各项创建任务，2020年底达到安徽省生态文明建设示范市标准，并申请省生态环境厅考核验收。

二、工作安排

（一）全面实施阶段（2020年1月—2020年9月）

根据创建实施方案和省级生态文明建设示范市考核指标要求，全面组织实施一系列生态环保工程，跟踪监督重点难点指标完成情况，确保按期完成各项工作任务。

（二）技术评估阶段（2020年10月—2020年11月）

编写创建工作报告，汇总整理创建工作全部档案资料，制作创建工作多媒体光盘，迎接省生态环境厅技术评估。

（三）考核验收阶段（2020年12月）

根据技术评估的整改意见，积极落实各项整改工作，整改完成后提交考核验收申请，迎接省生态环境厅考核验收（具体验收时间由省生态环境厅根据工作安排确定）。

三、重点任务

（一）健全生态文明制度，完善创建保障机制

1.抓好《规划》实施。按照《规划》要求，大力推进规划73项生态环保重点项目实施。2020年底前，完成规划实施情况年度评估。（责任单位：市生态环境局，各县市区人民政府、管委会）

2.不断完善考核机制。完善领导干部考核指标体系与考核办法，提高生态文明建设工作在市委市政府对各级党政领导干部实绩考核中的比重。确保地方党政领导干部实绩考核评分标准中生态文明建设工作所占的比例≥20%。（责任单位：市委组织部、市效能办、市政府督查室）

3.全面推行河长制。在全市江河湖泊全面推行河长制、湖长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制。（责任单位：市水利局，各县市区人民政府、管委会）

4.开展固定源排污许可证核发工作。深入推进排污许可制改革，按期依法合规完成年度固定源排污许可证审核发放工作。（责任单位：市生态环境局，各县市区人民政府、管委会）

5.加强环境信息公开。主动公开环境信息和企业强制性环境信息，为公众了解和监督环保工作提供必要条件，公开率达80%。（责任单位：市生态环境局，各县市区人民政府、管委会）

（二）加大环境保护力度，努力改善环境质量

6．不断提升大气环境质量。主攻“控煤、控气、控车、控尘、控烧”，推进扬尘整治、餐饮油烟整治、工业企业整治等大气污染防治八大专项行动。确保完成省下达的空气质量年度目标任务，优良天数比例达到80%，基本消除严重污染天气。（责任单位：市生态环境局、市住建局、市城管执法局、市公安局、市交通局、市商务局，各县市区人民政府、管委会）

7、大力改善水环境质量。开展不达标水体达标治理，加强滁河、淮河、清流河、池河等重点河流沿线污染防治，实施城市污水处理提质增效三年行动，基本消除城市建成区黑臭水体，确保7个国考断面持续稳定达标，水质达到或优于Ⅲ类比例达到75%以上。（责任单位:市生态环境局、市水利局、市住建局、市重点处，各县市区人民政府、管委会）

（三）加强生态系统保护，提高生态环境指数

8、提升生态环境状况指数。继续保持全市生物多样性优势和生物丰度指数；巩固植被覆盖指数和水网密度指数，降低土地退化指数，不断提高环境质量指数，确保生态环境状况指数（EI）不低于60。（责任单位：市生态环境局、市林业局、市水利局、市自然资源和规划局，各县市区人民政府、管委会）

9、深入开展增绿增效行动。到2020年底，全市森林面积达到730.5万亩，森林覆盖率达到36.2%。（责任单位：市林业局，各县市区人民政府、管委会）

（四）严格环境执法监管，健全环境风险管理

10、确保危险废物安全处置。建立完善危险废物产生、收集、贮存、包装、运输及处理处置全过程、全方位的跟踪管理的危险废物管理制度。确保全市危险废物安全处置率达100%。（责任单位：市生态环境局，各县市区人民政府、管委会）

11、健全环境风险防范体系。严格环境执法监管，实施环境风险源全过程管理，筑牢环境安全底线，确保全市环境安全，无重、特大突发环境污染事故发生。（责任单位：市生态环境局，各县市区人民政府、管委会）

(五)优化空间发展格局，构建科学合理生态空间

12、严守生态红线。严格落实红线管控要求，开展红线区域生态修复，确保面积不减少、功能不降低、性质不改变。2020年底前，完成生态红线评估，启动勘界定标工作。（责任单位：市自然资源和规划局、市生态环境局，各县市区人民政府、管委会）

13、遵守耕地红线制度。贯彻执行国家耕地保护制度及省政府确定的有关耕地保护约束性指标，划定永久基本农田，划定耕地红线并严格执行。（责任单位：市自然资源和规划局，各县市区人民政府、管委会）

14、加强重点区域生态保护。加强对全市生态保护红线区域、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水源保护区、天然林、生态公益林等区域的保护，确保到2020年底受保护地区面积占国土面积的比例不低于20%。（责任单位：市生态环境局、市自然资源和规划局、市林业局，各县市区人民政府、管委会）

（六）加强资源节约利用，全面推行清洁生产

15、深入推进节能降耗。加强全过程管理，实施能源总量和强度双控。确保单位地区生产总值能耗不超过0.45吨标准煤/万元，能源消耗总量不超过控制目标值。（责任单位：市发展改革委、市统计局，各县市区人民政府、管委会）

16、加强节约用水管理。实行最严格水资源管理制度，建立健全取用水总量控制制度。推广高效节水技术和产品，推进企业节水改造，发展节水农业，加强城市节水，建设节水型社会。确保单位地区生产总值用水量低于75立方米/万元，用水总量不超过控制目标值。（责任单位：市水利局、市经信局、市农业农村局，各县市区人民政府、管委会）

17、全面推行清洁生产。认真贯彻落实《清洁生产促进法》，推进清洁生产审核工作全面开展，确保重点行业清洁生产审核按时完成。确保全市应当实施强制性清洁生产企业通过审核的比例达到100%。（责任单位：市生态环境局，各县市区人民政府、管委会）

（七）建设良好人居环境，营造优良城市环境

18、加强集中式饮用水水源保护。严格饮用水源地环境监管，定期开展专项执法检查，严厉打击威胁饮用水水源地水质的环境违法行为。加强水质安全监测，强化饮用水水源地环境风险防范。确保全市确保全市县级及以上集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例达100%。（责任单位：市生态环境局、市水利局，各县市区人民政府、管委会）

19、加快污水处理设施建设。加快推进城镇生活污水处理能力建设，对现有污水处理厂实施提标改造。加强城镇污水管网建设，进一步提高城镇生活污水收集能力，逐步实现城市建成区污水全收集、全处理。确保城镇污水处理率稳步提高至97%以上。（责任单位：市住建局、市重点工程处、市生态环境局，各县市区人民政府、管委会）

20、完善生活垃圾处置体系。建设完善生活垃圾收集、转运及无害化处置系统，逐步提高垃圾分类收集水平，重点推进生活垃圾无害化处置能力建设。确保城镇生活垃圾无害化处理率达到99%以上。（责任单位：市城管执法局、市住建局，各县市区人民政府、管委会）

21、加快建设 山水园林城市。以绿化工程建设为重点，大力推进城镇公共绿地建设，提高人均公共绿地面积，切实改善城市人居环境，确保全市人均公园绿地面积达到14平方米/人。（责任单位：市重点工程处、市住建局，各县市区人民政府、管委会）

（八）倡导绿色生活理念，践行低碳生活方式

22、广泛推行绿色建筑。全面执行国家、省建筑节能标准，积极鼓励推广装配式建筑、绿色建筑、绿色建材，持续推进绿色生态城市综合试点和装配式建筑综合试点重点项目建设。确保全市城镇新建绿色建筑比例不低于60%。（责任单位：市住房城乡建设局，各县市区人民政府、管委会）

23、积极倡导绿色出行。大力推行城市公共交通、自行车、步行等交通方式，加强城市绿色出行系统建设，引导鼓励城乡居民选择公共交通工具出行。确保全市公众绿色出行率不低于70%。（责任单位：市交通运输局、市住建局、市轻轨办、市统计局，各县市区人民政府、管委会）

（九）加强生态文明宣传，普及生态文明知识

24、加强党政领导干部生态文明教育培训。将生态文明等相关内容明确列入干部教育培训规划。把生态文明建设纳入干部教育培训、干部网络培训相关班次，对市直及县市区相关部门负责同志进行专题培训。确保副科级以上在职党政领导干部参加生态文明培训的人数比例达100%。（责任单位：市委组织部、市生态环境局，各县市区人民政府、管委会）

25、大力宣传生态文明理念。利用报纸、广播电视、网络、新媒体等媒介，加强生态环保意识教育、普及生态科学知识，引导广大干部群众尊重自然、顺应自然、感恩自然，切实转变发展观念和消费理念，把生态文明理念深深根植于全市干部群众的生产生活中，营造全民参与生态环境保护的良好氛围，确保公众对生态文明建设的满意度不低于80%。（责任单位：市委宣传部、市生态环境局、市统计局，各县市区人民政府、管委会）

四、保障措施

（一）加强组织领导。市国家生态文明建设示范市创建工作领导小组办公室要发挥牵头抓总作用，加强统筹协调和监督指导；做好创建联络、协调、宣传、申报等各项工作。各成员单位要按照各自职责，加强协作，通力合作，形成工作合力。

（二）加强投入保障。各级人民政府要加大生态建设投入，保障重点生态工程实施。各单位要多渠道、多途径筹集资金，积极争取中央财政资金、专项建设资金和招商引资，加快创建重点工程建设。

（三）加强督导考核。市国家生态文明建设示范市创建工作领导小组办公室要建立督查通报机制，定期进行考核与检查。各县市区政府和市直有关部门要根据承担的创建任务，列出任务清单、问题清单、责任清单，制定进度表，落实到人。

（四）加强社会监督。进一步强化全民责任意识、法治意识和企业社会责任意识，积极引导企业自觉落实污染防治主体责任。强化公众参与生态环保共建，充分发挥志愿者、公众和新闻媒体等社会力量的监督作用，增强参与积极性，在全市营造共创生态文明建设示范市的良好氛围。

附件：滁州市创建省级生态文明建设示范市任务分解表

# 附件：

# 滁州市创建省级生态文明建设示范市任务分解表

| 领域 | 任务 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 指标属性 | 2020年目标值 | 创建工作任务及要求 | 资料收集要求 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态制度 | （一）制度与保障机制完善 | 1 | 生态文明建设规划 | - | 制定实施 | 约束性 | 制定实施 | 制定《滁州市生态文明建设示范市规划（2018-2020年）》实施方案，规划的重点任务和工程项目落实到各相关部门。完成规划实施情况评估，规划重点工程完成率达到80%以上。 | 提供完成工作情况总结、规划文本、技术报告、认定文件及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局，各县市区人民政府、管委会 |  |
|  |  | 2 | 生态文明建设工作占党政实绩考核的比例 | % | ≥20 | 约束性 | ≥20 | 加大地方党政干部实绩考核评分标准中生态文明建设工作所占的比例，通过强化考核，把生态文明建设工作落到实处。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市委组织部、市效能办、市政府督查室 | 市生态环境局 |
|  |  | 3 | 河长制 | - | 全面推行 | 约束性 | 全面推行 | 落实国家和省关于全面推行河长制的决策部署，根据当地实际，制定出台市、县级河长制工作方案、相关工作制度和考核办法，保障必要的工作经费，明确河长制办公室及相关工作人员，做到工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、督促检查和考核评估到位。 | 提供完成工作情况总结、认定文件及其他相关支撑材料。 | 市水利局， 各县市区人民政府、管委会 |  |
|  |  | 4 | 固定源排污许可证核发 | - | 开展 | 约束性 | 开展 | 按照国家、省相关规定开展固定源排污许可证发放工作，统筹考虑水污染物、大气污染物、固体废弃物等要素，基本形成以排污许可制度为核心，有效衔接环境影响评价、污染物排放标准、总量控制、排污权交易、排污收费等环境管理制度的“一证式”固定源排污管理体系。 | 提供完成工作情况总结、认定文件及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局， 各县市区人民政府、管委会 |  |
|  |  | 5 | 环境信息公开率 | % | ≥80 | 参考性 | 80 | 主动公开环境信息和企业强制性环境信息。环境信息公开工作按照《政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《环境信息公开办法（试行）》（原国家环保总局令第35号）要求开展，其中污染源环境信息公开的具体内容和标准，按照《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知》（环发〔2013〕74号）、《关于印发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）〉和〈国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）〉的通知》（环发〔2013〕81号）等要求执行。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局， 各县市区人民政府、管委会 |  |
| 生态环境 | （二）环境质量改善 | 6 | 环境空气质量 | 质量改善目标 | - | 不降低且达到考核要求 | 不降低且达到考核要求 | 不降低且达到考核要求 | 依据《大气污染防治行动计划》及省、市制定的关于大气污染防治行动计划，完成上级政府下达的大气环境质量改善目标任务的情况。要求区域大气环境质量不降低并达到考核目标。 | 提供完成工作情况总结、监测报告、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局，各县市区人民政府、管委会 | 市住建局、市公安局、市城管执法局、市交通局 |
|  |  |  |  | 优良天数比例 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 行政区空气质量达到或优于二级标准的天数占全年有效监测天数的比例≥80%。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 严重污染天数 | - | 基本消除 | 基本消除 | 基本 消除 | 基本消除行政区内严重污染天数（空气质量指数达到或超过300的天数，占全年有效监测天数的比例不超过1%）。 |  |  |  |
|  |  | 7 | 地表水环境质量 | 质量改善目标 | % | 不降低且达到考核要求 | ≥35.8且不降低 | 不降低且达到考核要求 | 依据《水污染防治行动计划》及省、市制定的关于水污染防治行动计划，完成国家和省下达的水环境质量改善目标任务的情况。区域水环境质量不降低并达到考核目标。 | 提供完成工作情况总结、监测报告、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局， 各县市区人民政府、管委会 | 市水利局、市住建局、市重点处 |
|  |  |  |  | 水质达到或优于III类比例 | % | ≥75 | 100 | ≥75 | 全市国控考核断面水质达到或优于Ⅲ类水的比例≥75%；地表水达到水环境功能区标准，且I、Ⅱ类水质比例不降低，过境河流市控以上断面水质不降低。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 劣V类水体 | - | 基本消除 | 未发生 | 基本消除 | 基本消除行政区内劣Ⅴ类水体（占比不超过5%）。 |  |  |  |
|  | （三）生态系统保护 | 8 | 生态环境状况指数（EI） | - | ≥55且不降低 | 约束性 | ≥60且不降低 | 生态环境状况指数保持在优良水平，且不降低，执行《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局， 各县市区人民政府、管委会 | 市林业局、市水利局、市自然资源局 |
|  |  | 9 | 森林覆盖率 | % | ≥35 | 约束性 | ≥36.2 | 大力开展未成林抚育和新造林工作，全市森林面积占土地总面积的比例≥35%。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市林业局，各县市区人民政府、管委会 |  |
|  | （四）环境风险防范 | 10 | 危险废物安全处置率 | % | 100 | 约束性 | 100 | 加强危险废物处置管理，确保全市危险废物全部按规范处置。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局， 各县市区人民政府、管委会 |  |
|  |  | 11 | 重、特大突发环境事件 | - | 未发生 | 约束性 | 未发生 | 申报前三年内，行政区无国家或相关部委认定的资源环境重大破坏事件；无重大跨界污染和危险废物非法转移、倾倒事件。 | 提供完成工作情况总结、认定文件及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局， 各县市区人民政府、管委会 |  |
| 生态空间 | （五）空间格局优化 | 12 | 生态保护红线 | - | 开展划定 | 约束性 | 划定严守 | 按照国家和省有关规定划定生态保护红线，落实管控要求，明确政策措施；红线一经划定，不得随意调整，确保面积不减少、质量不下降。 | 提供完成工作情况总结、认定文件及其他相关支撑材料。 | 市自然资源和规划局、市生态环境局， ，各县市区人民政府、管委会 |  |
|  |  | 13 | 耕地红线 | - | 遵守 | 参考性 | 遵守 | 严格执行国家、省、市耕地保护制度。耕地红线遵守情况根据《全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）》及地方政府确定的有关耕地保护约束性指标进行考核。 | 提供完成工作情况总结、认定文件及其他相关支撑材料。 | 市自然资源和规划局，各县市区人民政府、管委会 |  |
|  |  | 14 | 受保护地区占国土面积比例 | % | ≥20 | 约束性 | ≥20 | 加强全市生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等建设和管理，确保受保护地区占国土面积比例达到考核要求。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局、市自然资源和规划局、市林业局， 各县市区人民政府、管委会 | 琅管委 |
| 生态经济 | （六）资源节约利用 | 15 | 单位地区生产总值能耗 | 吨标煤/万元 | ≤0.80且能源消耗总量不超过控制目标值 | 约束性 | ≤0.45且能源消耗总量不超过控制目标值 | 强力推进节能减排，控制能源消费总量，确保单位地区生产总值能耗达到考核指标要求，且全市能源消耗总量不超过上级下达的能源消耗总量控制目标。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市发展改革委，各县市区人民政府、管委会 | 市统计局 |
|  |  | 16 | 单位地区生产总值用水量 | 立方米/万元 | ≤75用水总量不超过控制目标值 | 约束性 | ≤75用水总量不超过控制目标值 | 实行最严格水资源管理制度，确保单位地区生产总值用水量达到考核要求，且全市水资源消耗总量不超过上级下达的水资源总量控制目标。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市水利局，各县市区人民政府、管委会管委会 | 市经信局、市农业农村局 |
|  |  | 17 | 应当实施强制性清洁生产企业通过审核的比例 | % | 100 | 参考性 | 100 | 开展重点企业清洁生产审核，确保全市通过清洁生产审核的企业数量占应当实施强制性清洁生产的企业总数的比例达到100%。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局， 各县市区人民政府、管委会 |  |
| 生态生活 | （七）人居环境改善 | 18 | 集中式饮用水源地水质优良比例 | % | 100 | 参考性 | 100 | 加强城镇集中式饮用水源地保护，确保全市县级及以上集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例达100%。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市生态环境局， 各县市区人民政府、管委会 | 市水利局 |
|  |  | 19 | 城镇污水处理率 | % | ≥85 | 参考性 | ≥97 | 县城及城镇建成区生活污水经过污水处理厂或其他污水处理设施（土地、湿地处理系统等）处理，且达到排放标准的排水量占城镇建成区污水排放总量的97%以上，且污水处理厂污泥得到安全处置，污泥处置根据《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）有关规定，参照危险废物管理，建立污泥转移联单制度。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市住建局、市重点处、市生态环境局，各县市区人民政府、管委会 |  |
|  |  | 20 | 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | ≥85 | 参考性 | ≥99 | 县城及城镇建成区生活垃圾无害化处理量占行政区垃圾产生量的比例达99%以上。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市城管执法局、市住建局， 各县市区人民政府、管委会 |  |
|  |  | 21 | 城镇人均公园绿地面积 | 平方米/人 | ≥12 | 参考性 | ≥15.22且降低 | 行政区城镇公园绿地面积的人均占有量≥15.22平方米。公园绿地是指具备城市绿地主要功能的斑块绿地，包括全市性公园、区域性公园、居住区公园、小区游园、儿童公园、动物园、植物园、历史名园、风景名胜公园、游乐公园、社区性公园及其他专类公园，也包括带状公园和街旁绿地等。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市重点处、市住建局， 各县市区人民政府、管委会 |  |
|  | （八）生活方式绿色化 | 22 | 城镇新建绿色建筑比例 | % | ≥30 | 参考性 | ≥60 | 全市达到《绿色建筑评价标准》（GB/t50378-2014）的城镇新建绿色建筑面积占城镇新建建筑总面积的比例≥60。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市住建局，各县市区人民政府、管委会 |  |
|  |  | 23 | 公众绿色出行率 | % | ≥40 | 参考性 | ≥70 | 倡导选择公共交通工具、自行车或步行等绿色低碳出行方式，完善公共自行车出行服务系统建设，确保公众绿色出行率≥40。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市交通局、 市住建局、市轻轨办，各县市区人民政府、管委会 | 市统计局 |
| 生态文化 | （九）观念意识普及 | 24 | 党政领导干部参加生态文明培训的人数比例 | % | ≥90 | 参考性 | 100 | 开展全市副科级以上在职党政领导干部生态文明专题培训、辅导报告、网络培训等，确保参加培训人数比例≥90。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市委组织部， 各县市区人民政府、管委会 | 市生态环境局 |
|  |  | 25 | 公众对生态文明建设的满意度 | % | ≥80 | 参考性 | ≥92 | 通过开展生态文明建设各项工作，使生态环境更加宜居，人们生活质量明显提高，公众对生态环境越来越满意。 | 提供完成工作情况总结、认定文件、数据统计材料及其他相关支撑材料。 | 市委宣传部、市生态环境局， 各县市区人民政府、管委会 | 市统计局 |

请各生态文明建设示范市领导小组成员单位具体负责人员加入“生态市创建群”（QQ群）。